# XX村细辛基地建设项目

来源：网络  作者：逝水流年  更新时间：2025-12-24

kjs>第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：xx村细辛gap规范化1.1.2项目建设单位：xx县xx镇人民政府1.1.3法人负责人代表：xxx1.1.4项目主管单位：xx县xx镇人民政府1.1.5项目性质：新建1.1.6建设地点：...

kjs>

第一章 总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：xx村细辛gap规范化

1.1.2项目建设单位：xx县xx镇人民政府

1.1.3法人负责人代表：xxx

1.1.4项目主管单位：xx县xx镇人民政府

1.1.5项目性质：新建

1.1.6建设地点：xx县xx镇xx村

1.1.7建设内容：

⑴绿色无公害规范化细辛生产基地

⑵品种选择

①选择xx山特有的野生道地中药材品种细辛，利用人工培育出的优良品种，进行对比，择优生产。

②引进辽宁清源县优质辽细辛品种

⑶技术、管理

利用先进的药材管理和药材gap规范化生产技术，生产xx山道地中药材品种细辛，采取综合防治病虫害等田间管理和技术

1.18建设规模

细辛基地，大田细辛gap标准基地20公顷。

种植户20户，户均药材种植1公顷以上。采取入股合资方式，耙地、整地20公顷

1.2建设单位情况

xx镇xx村位于xx镇内部，全村现有户数3404户，人口13600人，镇内著名的xx河流经该村中心，地理位置地处xx北麓，年均气温2.2度，无霜期100--125天，降水量667毫升/年左右。村内劳动力资源丰富，文化素质较高，新技术、新思想，接受能力强，一些农民曾有种植细辛的经验，xx村领导及种植农户对发展xx山道地中药材积极性高，是本项目的可靠保障。

1.3项目建设的意义

xx山是举世闻名的药用植物宝库，xx享有xx山下第一县之盛誉，是xx山野生药材的生产主区。以xx山药材大镇为己任的xx镇，紧抓xx山这一自然地理优势，以xx山为品牌，大力发展xx山道地药材种植，xx镇地处xx山脚下第一重镇，发展药材种植，无论气候和土质条件皆宜。当今xx山药材在市场上独领风骚，市场缺口大，加之野生资源日趋枯竭，大力发展xx山道地药材时值良机。

xx镇xx村一直以来未能摆脱单一的生产种植模式，虽然农民生活比较富裕，但随着我国进入wto，对粮食及农业产品的冲击将会加大。农业将面临更大的考验，镇、村领导从调整农村产业结构角度出发。发展细辛大田种植项目是实现农民奔小康的一个好项目，通过细辛的大力发展带动全村的产业结构调整，从而使农民增收致富。

1.4项目建设期

本项目期为4年

xx年2月---xx年年

xx年2月完成项目可行性研究报告

xx年2月完成项目总体规划设计

xx年3月--5月落实地块、耙地、整地

xx年4月--5月准备资金、生产资料、技术培训、调运苗木、种籽，建成基地占地总面积20公顷。

开展新品种新技术展示、示范、推广

xx年中药材初见效益，结果见种籽

xx年年见效益，收回全部成本

1.5项目投资预算

该项目总投资150万元，基地建园耕地遮阴物投入30万元，种苗投 入100万元，管理费用20万元。

本项目资金来源：申请国补100万元，农民自筹50万元。

1.6效益分析

该项目计划投资期内投入耙地、整地、栽种费用20万元，遮阴物10万元建园时一次性苗木投入100万元，管理费用20万元，共计投入150万元。

本项目建成三年后，年正常销售收入细辛400万元，合计收入400万元，完全回收成本，见效益。

1.7结论

通过敏感性分析，风险及效益预测，本项目具有很可观的经济效益，社会效益生态效益十分明显，该项目设计方案合理、可行。

第二章 项目建设条件与市场预测

2.1项目建设的优势条件

2.1.1丰富的土地资源，xx镇xx村为xx山腹地，有可利用耕地上千公顷，且土质好，此外，尚有大面积的荒山荒坡，参后地及退耕还林地可利用。

2.1.2蕴藏量极丰富的生物资源

xx镇野生植物种类多，储量大，特别是野生xx山道地中药材细辛品种更是以xx镇xx村为最，可为基地提供大量优质细辛苗木，减少建园成本。

2.1.3优越的环境条件

xx镇xx村同xx县其它乡镇村屯相比，小气候条件较好，水资源丰富，水质好，昼夜温差较大，特别适宜xx山区药材细辛生长。并且该村地处xx山旅游沿线，交通极为方便。

2.1.4科技优势

xx村发展xx山区道地药材细辛品种历史悠久，早在70年代，吉林省全省的种植栽培现场会即在我镇xx村召开，有多年的中药材栽培经验，村民种植中药材积极性高，有较强的技术基础，加之有吉林大学和xx县特产总站做技术依托，是基地建设的技术保证。

2.1.5领导重视，政策优惠，措施得力

基地将由各级领导分层主抓，成立基地建设领导小组，以股份制经营，根据上级有关法规及县、镇具体情况制定相关优惠政策，采取一切有效措施，发展xx山道地中药材细辛基地建设。

2.2市场预测

目前，人们已由有病治病，转变为花钱买健康。健康是今后人们追求的方向，随着人们生活水平的不断提高，绿色、无污染、无公害道地的xx山中药材更受消费者的青睐，中药材市场出现了前所未有的好势头。在此形势下，在xx村建设xx山中药材细辛基地，销售前景十分广阔，并且细辛为马兜铃科植物、干燥后全草入药，含大量挥发油，主要成分为甲基丁香酚，优香芹酮、蒎烯、龙脑等，有祛风散散、通窃止痛，温肺化痰的作用，东北细辛生产东北三省的东部山区，以其独特的道地性闻名全国，价格一直小幅上涨，近年浮动不会太大。

第三章 指导思想原则

3.1指导思想

本着“科教兴国”、“裕镇富民”、“解放思想，求发展，谋跨越”的战略方针，立足本村丰富的土地、劳动力资源，发挥交通便利，局部小气候条件好 等优势条件，建设xx山绿色无公害道地中药材细辛规范化基地，实现农民增收。

共2页,当前第1页12

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn