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经典工程技术服务合同（精选16篇）
经典工程技术服务合同 篇1
甲方：
乙方：
为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
某工程项目
二、 工程技术承包范围
1) 工程施工复测及相关资料编制。
2) 工程施工放样及相关资料编制。
3) 工程试验及相关资料编制。
4) 工程质检及相关资料编制。
5) 工程计量及相关资料编制。
6) 工程变更及相关资料编制。
7) 工程施工技术及工程的现场管理。
8) 工程施工工艺及工序的控制。
9) 工程竣工资料的编制。
三、 合同工期
1) 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
2) 双方拟定施工合作时间为 12 个月，即从20__年3月1日到20__年3月1日，工期共12个月。
3) 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
4) 竣工资料编制时间为 1 个月。
5) 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
6) 如工期超出 12 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、 工程技术承包费用
1) 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计。
2) 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计。
3) 工程非计量增加工程技术费：按该款项40%计。
4) 前两项总计所产生的技术费若低于 元人民币，则甲方支付给乙方 元人民币;若超出则按前两项计算。
5) 工程延期费：超出双方约定的 12 月的工期甲方每月支付乙方 80000元人民币的工程技术费。
6) 施工复测费： 20000 元人民币/每公里。
7) 竣工资料编制费： 80000 元人民币。
全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、竣工资料编制费。
本合同规定的 工程施工条件保证 (第七条)和 出入境及安全保证 (第八条)所产生的一切费用，不包含在工程技术承包费用中。这两项费用，由乙方提出、使用，甲方报销。
五、 工程技术款项的支付办法
1) 在乙方接到甲方通知后进场进行施工复测。施工复测完后，甲方必须支付全部施工复测费给乙方。
2) 甲方按工程月计工程量的 3.2% 支付给乙方，其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术费的 5%作为工程质保金。待工程交工后支付全部余款给乙方。
3) 若因建设方或甲方及雨季等原因造成工程无法计量 2 个月以上，甲方必须每月支付乙方 60000元人民币，用于乙方支付人员工资及开展日常工作。
4) 在工程交工后 20 天内甲方一次性支付完乙方所有的工程技术费用。
5) 竣工资料交完后，甲方支付给乙方全部竣工资料编制费。
六、 工程的施工管理
1) 甲方有权监督和管理乙方的开展工作的情况，为乙方在工程施工中的错误提出建议和批评。
2) 乙方人员不得参与境外赌博及贩卖、吸食毒品等违法之事。一经发现，交由国家执法机关处理。
3) 甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。
4) 若乙方在工程技术上为甲方造成巨大的经济损失，甲方有权向乙提出经济赔偿。赔偿费用为所造成经济损失的 6% 。
5) 乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权将该人员驱逐出场;乙方必须在 10 天内另换人员。
6) 若乙方人员不符合工作需要，甲方有权另换工程技术人员。
7) 在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求进行施工。
8) 甲方必须服从乙方的工程质检、进度、施工技术管理。
9) 若甲方不按乙方的技术要求、进度、质量管理造成的工程损失，乙方不负任何责任。
七、 工程施工条件保证
1) 甲方应为乙方提供工作所需的一切图纸及文件资料。
2) 甲方应为乙方提供一套全新的标准、规范及施工用相关技术资料。
3) 甲方应为乙方提供两台电脑、一台打印机、一台复印机、一台扫描、一台数码相机以用于工程办公。
4) 甲方应为乙方提供测量仪器两套(即全站仪、水平仪各两台及工程用CASIO4850PA计算器四台)。
5) 甲方应为乙方专门配备一名医务人员，保证乙方人员卫生、健康。
6) 甲方应为乙方提供工程技术专用车两辆。
7) 甲方应为乙方提供一套试验设备。
8) 甲方应为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。
9) 甲方应为乙方招待建设方、监理提供便利条件。
10) 若因甲方条件受限或建设方要求，试验或计量技术需要第三方处理(外送试验和计量公证)，甲方必须全权负责，并提供便利条件。
以上甲方为乙方提供各种施工条件，是工程顺利进行的保障;以上所发生的一切费用全部由甲方承担。乙方概不承担任何相关费用。
八、 出入境及安全保证
1) 乙方出入境手续由甲方负责办理，费用由甲方承担。
2) 甲方必须保证乙方人员的施工劳动安全及人身安全，若出现任何安全事故，责任全部由甲方承担。
九、 违约及合同合法性条款
1) 其它未协商事项，双方另外协商解决。
2) 本协议一经签订，双方必须严格履行，如遇违约，给对方造成经济损失的，应根据经济损失的200%给予赔偿。
3) 若单方面撕毁合同，必须给予对方100000 元人民币的赔偿。
4) 本协议共伍页，正文肆页，封面壹页，无其他附件。本协议自签约日起生效，款项全部付清后终止。
5) 本协议经双方代表每页签字、盖章(或压手印)才有效合法，修改、复印无效。
6) 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
7) 本协议无任何补充条款。
签约日期：
甲方 ： 乙方 ：
甲方代表签章(印)： 乙方代表签章(印)：
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甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
为使_____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。
第一条 甲方义务
甲方应于_____年_____月_____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条 乙方义务
乙方根据甲方要求，对_____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于_____年_____月_____日以前交付甲方。
第三条 咨询费
甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费_____元。自本合同签订之日起_____日内，甲方先付给乙方_____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后_____日内，再付给乙方_____元。
第四条 差旅费
为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
第五条 甲方的违约责任
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额_____‰罚款。
3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的_____%收费。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额____‰罚款。
2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。
3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
第七条 保密责任
任何一方对因建设工程技术咨询而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下：
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下：
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(2)其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第九条 合同终止
1.甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前_____天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2.合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条 补充与变更
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十一条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起_____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 争议的解决
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议，则可通过下列第_____种方式解决：
(1)将争议提交位于____的_____仲裁委员会根据该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十三条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十四条 通知
1.本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十五条 生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十六条 其他
本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________
授权代理人：(签字)______________ 授权代理人：(签字)______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
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工程试验技术服务合同
甲 方：
地 址： 法定代表人：
乙 方：
地 址：
法定代表人：
甲乙双方在平等、互利基础上，经协商一致达成如下工程试验技术服务合同。
第一条 技术人员
1.应甲方邀请，乙方同意派遣*名试验工程师及若干(根据现场施工阶段实施安排)试验检测员组成的工程试验技术服务组，于*年*月*日赴合同段项目部;
2.受甲方邀请的乙方工程试验技术服务人员应有准备，并且愿意同合同段项目部甲方的公司的工程人员共同工作。
第二条 法律约束
乙方人员在合同段项目部期间，应服从甲方的管理规章制度约束。
第三条 权利和义务
甲、乙双方执行合同期间，甲方同意：
1.为乙方技术服务组人员免费提供设备齐全的住宿;
2.为乙方技术服务组人员免费提供交通工具;
3.免费提供乙方必要和充分的劳保用品;
4.为乙方技术人员免费提供人寿保险;
5.为乙方技术服务组人员免费提供足够的办公设施和用品;甲、乙双方执行合同期间，乙方同意：
1、保证对甲方工程建设提供准确可靠的试验检测数据，并对工程建设中的试验检测数据负全部责任;
2、负责及时准确的对业主及监理试验室进行上报各种试验报表和相关资料;
3、负责工程中现场和室内所有的工程试验技术工作;
第四条 其他约定
本合同未尽事宜，由双方通过友好协商解决。
双方对本合同的解释如有不同意见，发生分歧和争执，或由本合同产生或与本合同有关的其他事项，应根据我国的现行法律，提交相关仲裁机关解决。
第五条 期限
本合同的执行从*年*月*日开始至甲方工程完工为止。
第六条
本合同共两份，双方各执一份，并对双方均有约束力。
甲方名称：
代表人：____________ ____年____月____日
乙方名称：
代表人：____________ ____年____月____日
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工程项目名称： _____________________________
委托方(甲方)：_____________________________
受托方(乙方)：_____________________________
签订日期 _________________________________
签订地点 _________________________________
说 明
1当事人使用本合同书写时无需约定填写的条款，应在该条款处注明 无 的字样。
2对检测单位出具的《检测报告》若有异议，请在15日内向检测单位以书面形式提出。
3本合同未尽事项，可由当事人附另行约定并作为本合同的组成部分。
委托方(甲方)：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
项目联系人：_________________
通讯地址：_________________
邮编：____________电话：_____________传真__________
受托方(乙方)：
住所地：_________________
法定代表人：_________________
项目联系人：_________________
通讯地址：_________________
邮编：____________电话：_____________传真__________
甲方委托乙方对_________________工程进行__________
_________检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及
国家有关法规，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合搞好 该工程的工作，并支付相应的检测技术服务报酬，经双方平等协商，
达成如下协议，由双方共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程名称：________________________________
2. 建设单位：________________________________
3. 监理单位：________________________________
4. 施工单位：________________________________
5. 设计单位：________________________________
6. 勘察单位：________________________________
7. 建筑面积：________________________________
8. 工程地点：________________________________
9. 结构类型：________________________________
第二条：检测技术服务具体内容
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________
5. ___________________________________________
6. ___________________________________________
7. ___________________________________________
8. ___________________________________________
9. ___________________________________________
10. 其它 :______________________________________
第三条：检测费用及支付方式
1. 本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质量材料检验收费标准〉的通知》(冀建建[20xx]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20xx]第6号)标准执行结算。
2. 检测技术服务费总额为:_______________________________元 (大写)______________________________________。
见证取样检测技术服务费总额为：_________________________元 (大写)______________________________________或按实际结算。
3.检测技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。
第四条：甲方向乙方提供的有关资料文件
第五条：检测期限
本工程检测期限自_______年____月____日开始，______年____月 _____日结束。该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。
第六条：甲方责任
1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。
2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。
3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。
4.在有毒、有害环境中作业时，甲方应按有关规定提供相应的防护措施。
5.甲方对乙方提交的报告书，未经乙方的同意，不得复制或用于本合同外的项目。
6.本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应付的责任。
第七条：乙方责任
1.乙方应按相关规定完成约定的检测工作，按时向甲方交付报告，并对其质量负责。
2.乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。
3.乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备和布置工作。
4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。
5.根据检测分析结果负责提供正式的检测技术报告一式三份(如甲
方需增加报告份数要事先说明，超出份数加收报告复制成本费)。
6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。
第八条：违约责任
1.由于甲方原因造成的损失，由甲方承担法律责任和经济责任。 由于乙方原因造成的损失，由乙方承担法律责任和经济责任。
2.在履行合同期间，一方要求终止或解除合同时，应向另一方 支付违约金。
3. 甲方不按时支付检测技术服务费，乙方有权不提交检测报告。
第九条：本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十条：其它约定事项：_______________________________ ___________________________________________
第十一条：本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时案以下( )种方式解决。
一、提交( )仲裁委员会仲裁。
二、依法向( )人民法院起诉。
第十二条：本合同自甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。
第十三条：本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。
甲方：__________________________________(章)法定代表人/委托代理人:__________________(签字)______年______月______日
乙方：__________________________________(章)法定代表人/委托代理人:__________________(签字)______年______月______日
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建设单位: 以下简称甲方
承包单位: 以下简称乙方
甲方委托乙方承办以下工程，为明确双方责任，分工协作，相互配合，确保本工程如期完成，特根据“合同法”及其它相关规定并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以至共同遵守。
第一条 工程名称：
第二条 工程地点：
第三条 工程承包范围及方式：火灾报警系统、消防联动控制系统元器件。
第四条 工程总额及付款方式：
1、工程总额为人民币(大写)：850000元 捌拾伍万元整
2、付款方法：合同签订后甲方预付总金额的 %，计 元。设备进场完毕，付总金额的 %，计 元。竣工后再付总金额的 %，计 元。调试验收后付 %，计元。一周内付清，延迟付款时，按国家有关规定办理。预留维修保证金保留一年 %，计 元，到期后一周内付清。
3、甲方支付乙方工程须用货记凭证或开具乙方全称支票转帐，否则不予认可。
第五条 工程量等变更：
1、甲方修改设计的，需与原设计单位共同签署修改通知单，并征得乙方同意，由此发生的费用，由甲方承担。
2、工程量变更，应经双方同意，竣工时按实结算，如遇材料调价，费率调整，工程总金额也相应调整。
第六条 工程质量及保修：
1、乙方必须按国施工，质量符合施工技术验收规范标准，双方应及时做好隐蔽工程及试压的验收，签证工作。
2、乙方提供的设备，对其质量负责，应经上海市消防局认可。
3、凡工程不符合验收标准造成返工，以及竣工验收后一年内发生的质量问题，由乙方负责返工修复，并承担其费用。如属甲方使用不当或人为造成的，由甲方负责。
第七条 工程期限，自 年 月 日至 年 月 日，在施工中因非乙方造成的原因延期，工期顺延。
第八条 工程验收：工程竣工后，乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料，甲方接收期间，甲方有责任保护设备的完好。
第九条施工过程中，乙方应加强安全教育，执行安全施工规则，采取必要的安全措施，如发生事故，由责任方负责，乙方人员发生的工伤或急病，甲方提供方便，协助抢救之责，费用由乙方承担。
第十条 违约责任：合同签订后，双方均需认真执行，如有一方违约，须向对方赔偿由此而发生的实际损失。
第十一条 本合同未尽事宜，按有关法律规定办理，本合同所订条款如与国家颁布的新规定有抵触时，按新规定执行。
第十二条 本合同于 年 月 日填写，如15日内未签约时，应另行核算，填写。
第十三条 本合同一式 份，其中正本二份，双方各执一份，副本 份，甲方执 份，乙方执 份，正副本合同具有同等的法律效力。
本合同经双方签订后生效，竣工验收，经费结清后(除保修条款外)失效。 第十四条 附则：
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
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委托人：(以下简称甲方)__________
受托人：(以下简称乙方)__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、技术服务内容及要求
(一)内容：________________。
(二)技术要求：乙方完成的设计成果要符合现行的________行业相关标准、规范。
二、履行期限、地点、进度安排
(一)履行期限：____年____月____日至____年____月____日止。
(二)履行地点：_____________。
(三)进度安排：
1、提交________版成果资料时间：____年____月____日。
2、提交________版成果资料时间：____年____月____日。
三、合同价款及支付
(一)合同价款
本合同暂定含税总价为人民币____元(小写：￥____元)。
其中计费价款为____元/km(固定综合单价)，以实际完成工作量进行结算。
(二)合同价款的结算与支付
1、合同价款的结算：乙方完成合同约定的义务后，与甲方进行结算金额的确认，形成结算单据，并由乙方出具发票，按照以下第____种方式办理合同价款的结算。
(1)一次性结算：项目通过最终验收合格后，对合同价款进行一次性结算。
(2)按进度分期结算：按一定期间对项目进行检查，以双方确认的进度进行结算。双方约定：______________________________________。
(3)其他方式：_________________________。
2、合同价款的支付：甲方按照以下第____种方式支付合同价款。
(1)甲乙双方结算完成后，乙方提交结算证明文件和有效结算票据，向甲方提出付款要求。甲方在收到乙方提交的付款要求及有效结算票据后____个工作日内支付。
(2)其他方式：___________________________。
3、甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方。乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
(1)收款单位：_________________。
(2)开户行：____________________。
(3)账号：______________________。
四、资料提交及期限
(一)甲方于合同签订后____日内向乙方提供以下资料：该项目的图纸及设计基础资料____份。
(二)乙方于____年____月____日前向甲方提供以下资料：_____________________。
五、利用合同价款购置的设备、器材、资料的归属
(一)利用合同价款购置的设备、器材、资料的所有权按下列第____种方式确定。
1、归甲方所有。
2、归乙方所有。
3、其他约定：_________________________。
六、验收标准及方式
(一)乙方提交技术服务的形式：_____________________________。
(二)甲方对成果进行验收，验收方式采用会议评审的方式进行。
(三)验收依据：依据现行的________行业相关技术规范和标准。
(四)合同项目的保证期为____个月，自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现质量有缺陷的，乙方应负责无偿修正、返工。
七、开发风险承担
(一)合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，导致开发失败或部分失败的，风险责任承担按下列比例确定。
1、甲方承担已发生费用的____%。
2、乙方承担已发生费用的____%。
(二)一方发现可能致使开发失败或者部分失败的情形时，应当及时通知另一方，并积极采取适当措施，以尽可能地减少损失，否则承担由此造成的扩大损失。
八、双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、有权对乙方的服务进行监督检查。
2、有权要求乙方按本合同约定完成并交付开发成果，乙方逾期不交付开发成果，在双方同意的延展期内仍不能交付开发成果的，甲方有权解除合同。
3、有权要求乙方合理使用合同价款。
4、有权要求乙方按照本合同约定提供相关的资料及文件。
5、有权要求乙方给予甲方必要的技术指导和培训，使甲方掌握开发成果。
6、乙方未按进度完成阶段工作的，有权暂停支付合同价款。
7、乙方将所承担的工作擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付合同价款并单方解除本合同。
8、按照本合同约定支付合同价款。
9、按照本合同约定向乙方提供资料、文件及协作事项。
10、按照本合同约定进行验收，接受工作成果。
11、其他约定：_____________________________。
(二)乙方的权利与义务
1、有权要求甲方按照本合同约定提供资料及文件。
2、接受甲方提供的资料、文件、材料、样品等。发现甲方提供的资料、文件、材料、样品等不符合本合同约定时，应在接到上述资料、文件、材料、样品等后____天内，书面通知甲方改进或者更换，逾期未通知甲方改进或更换的，视为甲方提供的资料、文件、材料、样品等符合本合同约定。
3、乙方按照本合同约定交付工作成果后，有获得合同价款的权利。
4、应对甲方交给的资料、文件、材料、样品等妥善保管。在合同履行过程中，如果发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时书面通知甲方。工作完成后提交工作成果时应同时归还上述资料、文件、材料、样品等，未经甲方书面同意不得以任何方式留存、复制、泄露。
5、乙方在进入甲方场所时，须遵守甲方有关规定，如因违反甲方有关规定造成损失，责任由乙方承担。
6、未经甲方书面同意，不得将本合同约定乙方所承担的工作擅自转委托和分包。
7、乙方应当全面履行合同义务，接受甲方的监督检查。
8、乙方应当按照本合同约定交付技术开发成果。
9、项目通过最终验收后，乙方应当为甲方提供必要的技术指导和培训等相关的服务，使甲方掌握并熟练使用本合同项目下技术成果，费用由乙方承担。
10、其他约定：乙方在本合同履行过程中发生的健康、安全、环境事故，由乙方自行承担。
九、健康、安全与环境保护
与本项目相关的健康、安全与环境保护事宜应严格按照本合同执行，如乙方在提供服务时须进入甲方生产作业现场，双方应在签订本合同的同时，签订《HSE管理合同》，并作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十、保密及技术成果的归属
(一)乙方在履行本合同过程中产生的一切成果(包括但不限于专利、非专利技术、技术方案、软件等技术成果)，其所有权及知识产权归甲乙双方共有。
(二)甲方利用乙方提交的技术成果所完成的新的技术成果，其所有权及知识产权归甲方所有。
(三)因本合同或在本合同履行期间，乙方所获得的一切资料、信息及相关技术成果的所有权及知识产权归属甲乙双方共有。
(四)未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据、经营等信息应用于与履行本合同无关的活动，并不得对上述资料进行复制、引用和发表。
(五)对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式向第三人泄露，国家法律法规另有规定的除外。
(六)本合同的保密条款在本合同终止后，同样具有约束力。
(七)其他约定：_______________________________。
十一、保险
(一)双方应当按照国家有关法律法规的规定各自为其工作人员办理保险，并承担其费用。
(二)双方应当各自对其设备进行保险，并承担其费用。
十二、权利瑕疵担保
(一)因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给对方造成的损失承担赔偿责任。
(二)乙方应保证交付的工作成果，不侵犯第三方的权利。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。
十三、违约责任
(一)甲方的违约责任
1、甲方未按照本合同约定提供有关资料，致使乙方无法完成技术开发工作的，技术开发工作日期相应顺延。
2、甲方无正当理由迟延支付合同价款，每迟延一日，应当承担迟延支付部分____%的违约金。
3、甲方无正当理由拒绝接受技术开发工作成果的，应当承担合同价款____%的违约金。
4、其他约定：__________________________________。
(二)乙方的违约责任
1、乙方不能按照本合同约定完成技术开发工作，应当承担合同价款____%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，且甲方有权单方解除合同。
2、乙方逾期交付开发成果的，每逾期一日应当承担合同价款____%的违约金，同时乙方应继续履行合同义务;逾期____日仍未交付开发成果的，除按上述标准支付违约金外，乙方应原数返还甲方已经支付的合同价款，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，且甲方有权单方解除合同。
3、乙方未按本合同约定标准完成技术开发工作的，乙方应按合同约定标准进行整改，经乙方整改完成工作成果，构成逾期交付的，乙方应按本条第(二)款第2项的约定支付逾期违约金。
4、在本合同约定的保证期内，出现服务质量问题的，乙方应当负责无偿返工或者采取其他补救措施，并赔偿由此给甲方造成的损失。
5、乙方将开发工作擅自转委托的，应支付合同价款____%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，且甲方有权单方解除合同。
6、乙方在交付开发成果之前，自行将技术开发成果转让给第三人的，应支付合同价款____%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，且甲方有权单方解除合同。
7、如果乙方将合同价款应用于与履行本合同无关活动的，甲方有权制止并要求其退还相应的价款，如果甲方要求乙方继续履行合同义务的，乙方应当按照甲方的要求继续履行合同义务。
8、乙方承担上述违约责任后，还应对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。
9、乙方违反本合同约定的保密义务的，乙方应返还甲方已支付的合同价款，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。
10、乙方违反本合同约定的权利瑕疵担保义务的，乙方应当向甲方支付合同价款____%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。
11、发生本条未列举的其他违约情形，乙方应当向甲方支付合同价款____%的违约金，并对因为该违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。
12、其他约定：__________________________________。
十四、不可抗力
(一)不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(二)如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而不能履行其在本合同下的全部或部分义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。
(三)声称受到不可抗力事件影响的一方应在____小时内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内以书面形式向另一方提供此种不可抗力事件及其持续时间的书面证据。
(四)不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
(五)不可抗力事件发生时，一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。
(六)迟延履行合同后，发生不可抗力的，不能免除责任。
(七)不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
十五、争议的解决方式
(一)因合同发生争议，双方应协商解决。
(二)如协商不成，可依法向____人民法院提起诉讼。
十六、合同的生效、变更、解除和终止
(一)本合同在满足以下条件之日起生效。
1、本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并加盖双方印章之日起生效。
2、其他约定：__________________________________。
(二)合同有效期内，若发生重大变化，双方可协商对合同进行修订。
(三)具备下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。合同解除并不影响各方在合同解除前依据本合同已经取得的权利和应当承担的义务。
1、甲方解除合同条件
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的。
(2)在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。
(3)其他约定：__________________________________。
2、乙方解除合同条件
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的。
(2)在履行期限届满之前，甲方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的。
(3)其他约定：__________________________________。
(四)下列任一情况发生时，本合同即告终止。
1、本合同任一方有严重违反本合同的行为时，另一方有权要求违约方在一个合理的期限内改正违反本合同的行为，如果在该期限内仍没有改正该违反本合同的行为，则要求改正的一方有权在书面通知违反合同的一方____天后终止本合同。
2、双方协商解除合同。
(五)合同变更或解除，不能免除违约方应承担的 违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
十七、其它
(一)本合同未尽事宜双方协商解决。
(二)在执行本合同过程中，如双方商定对本合同进行修改或补充，由双方授权代表签订补充合同，并将作为本合同不可分割的组成部分。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同内容不一致，以补充合同为准。
(三)本合同一式____份，甲方保存____份，乙方保存____份，具有同等法律效力。
甲方：__________
乙方：__________
时间：__________
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_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1、项目名称：____________________。
2、项目类别：____________________。
3、咨询服务内容：____________________。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1、建设工程造价咨询合同标准条件;
2、建设工程造价咨询合同专用条件;
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日终结。
七、本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。
(以下无正文)
(本页为签字页)
委托人(法人公章)
住所地：_______________
法人代表：_______________
授权代表：_______________
电话：____________________
开户行：____________________
账号：____________________
税号：____________________
日期：_____年_____月_____日
住所地：____________________
咨询人(法人公章)
法人代表：____________________
授权代表：____________________
电话：____________________
开户行：____________________
账号：____________________
税号：____________________
日期： 年 月 日
建设工程造价咨询合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
咨询人的义务
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。
第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。
咨询人的权利
第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条 委托人有下列权利：
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任
第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效，变更与终止
第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。
咨询业务的酬金
第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其 他
第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决
第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。
建设工程造价咨询合同专用条件
第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：
第二条 建设工程造价咨询业务范围：
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：
(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;
(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
(E类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：
第四条 委托人应在 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第五条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失×_______%(扣除税金)
第六条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：____________________________。
第七条 双方同意用 人民币支付酬金，按 汇率计付。
第八条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
A.依法向 所在地人民法院起诉。
B.提交______________仲裁委员会仲裁;
附加协议条款：略
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项目名称：
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
签订时间：
签订地点：
项目进行配 套的规划修编的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协调，在真实，充分地表达自原的基础上，根据《中华人民共和国合同法》，达成如下，并由双方同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的如下：
1.证，收集近两年的现状环境变化资料，结合相关的总体规划，控制性规划，修建性详细规划资料，现状保留建筑资料，完成县城修建性详细规划的修编工作，给县政府的城镇规划发展提供依据。
2.技术服务的内容：3.技术服务的方式：
第二条 乙方应按以下要求完成技术服务工作：
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和谐作事项：
1. 提供技术资料：
(1)柯坪县县城总体规划设计 ;
(2)柯坪县县城控制详细规划设计图 ;
(3)柯坪县县城新增建设项目的图纸及相关外观图片资料 ;
(4)柯坪县县城 修建性详细规划设计图 ;
(5)委托任务书
2.提供工作条件：
(1)为收集调研资料的人员提供住处 ;
(2)为收集资料的人员提供现场调研必要的协助 ;
3.其他：
4方式在项目执行期间具体由甲乙双方商议确定。
第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：
技术服务费由甲方方。
具体支付方式和时间如下：
(1)自合同生效之日起三日内支付技术服务费总额的70%，即支付 万元( ) ;
(2) 成功完成交付甲方的同时给清除余款，即支付 万元 ( ) ;
第五条 乙方开户银行名称，地址和账号为：
开户银行： 地址： 账号：
第六条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
1.乙方完成技术服务工作的形式：内容。
2.关国家规范标准为依据。
3.技术服务工作成果的验收方法： 地验收。
第七套 双方确定：
1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的成果，归 甲 (甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作成条件所完成的新的成果，归 甲 (甲、双)方所有。
第八套 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1返工工作量所发现的费用，具体数量另行商议 (支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2方违反本合同第 条约定，当经费，乙方将停止后续工作;若延迟支付，则支付相应的滞纳违约金。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3方违反本合同第 条约定，应当缺少的设计内容。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
4方违反本合同第 条约定，应当违约金(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第九条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定 为甲方项目联系人，乙方指定 为乙方项目联系人，项目联系人承担以下责任：
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
第十一条 双方因履行本合同而发行的争议，应协商、调解解决。 协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：
1.提交仲载委员会仲载;
2.依法向人民法院起诉。
第十二条 与履行本合同有关的下列资料文件，经双方以 项目负责任共同商议后，并已书面形式认可 方式确定后，为本合同的组成部分：
1.技术背景资料:
2.现状建筑图纸:
3.现状建筑图片: 4.验收标准:
5.原始委托任务书:
6.其他：
第十三条 双方约定本合同其他相关事项为： 未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力 。
第十四条 本合同一式 四 份，具有同等法律效力。
第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方： (盖章)
法定代表∕委托代理人： (签名)
乙方： 新疆大学 (盖章)
法定代表/委托代理人 (签名) 年 月 日
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本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。
一、合同宗旨
为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
二、技术规格
滑索条数：__________条
滑索水平长度：__________ 米
滑索上下站高差米：__________米
三、供货范围
乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务
1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。
2.设备的运输。
3.设备的土建基础设计。
4.滑索设备的安装、调试。
5.免费对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展
1.乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计，15天内向甲方提供土建施工图纸。
2.乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3.乙方在合同生效后2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。
五、价格
合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。
六、付款方式
1.甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。
2.甲方在设备发货前，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。
3.甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。
七、甲方责任
1.甲方负责地形测量，在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。
2.甲方在合同生效1.5个月内完成滑索的土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。
3.甲方免费提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。
4.甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。
5.甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。
6.甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。
八.乙方责任
1.乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。
2.乙方向甲方提供设备合格证。
3.乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。
4.乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。
5.乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。
6.乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。
九.甲方违约责任
1.甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的5%的违约金。
2.甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。
十.乙方违约责任
1.乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货
款的5%的违约金。
2.由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。
十一.不可抗拒
如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，双方本着友好协商的精神解决。
十二.合同仲裁
如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。
十三、其他
1.本合同一式四份，双方各执两份。
2.本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
法人代表(签字)：_________
法人代表(签字)：_________
附件
设备清单
1.钢丝绳__________根
2.上下站钢结构架__________套
3.缓冲垫__________件
4.滑轮架__________件
5.吊带__________件
6.对讲机 __________只
7.缓冲装置__________件
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甲方：
乙方：
乙方应甲方邀请承包甲方公司技术部的全部技术工作，双方确认技术部承包的“责、权、利”如下：
一、责任：
对公司客户需求并签订合同的产品，提出设计方案，经公司决策批准后负责生产过程中的技术、组织、质量监督，应达到合格产品。
经济技术责任工程师签字合格的产品方可出厂。严格执行公司关于产品质量、奖优罚劣规定，下大力量创建名牌产品。
对公司提出要求技术部研发的新技术、新产品，由技术部调查研究后上报项目建议书和研发经费预算，经公司决策层批准后，试制的技术组织由技术部负责。试制的产品交公司决策层验收后进入产品中试和生产，按要求另做预算，由公司组织实施。小试和中试过程由于研发费用不足不能保证按预算拨付，造成中断和停止，其经济责任由甲方负责。
二、权利：
工程部按公司要求提出的产品设计方案经批准后不得随意变动修改。如在试制生产过程中发现需要改进的问题，经技术部提出改进方案报公司决策批准后方可进行。
凡研制生产的创新产品由公司向有关部门申请专利，批准后的专利产品所有权归公司，专利发明权归技术部或责任工程师。
三、经济利益：
为保证技术部工作持续开展和创新产品的开发、试制，公司在流动资金项目中拨付元专项资金予以保证，并做到专款专用。一是支付按公司标准，用于日常生产中技术部工作人员的劳动报酬;二是按新产品试制、生产的预算，用于技术部必须的调研费、资料费、设计费、试制费等开支。
上述费用由技术部负责人提出费用申请，公司负责人签认由财务部拨付。
四、本合同从20 年十一月一日至是二月二十一日为试行期。20 年一月一日签订正式合同。
五、本合同按《甘肃省技术市场管理规定细则》有关规定办理。发生具体问题双方可协商解决。
六、本合同自公司将专项资金落实到位即有公司负责人签认，财务部盖章确认，交技术部负责人开始执行。
甲方：
乙方：
二〇___年十月三十一日
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委托人：(以下简称甲方)
受托人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、技术服务内容及要求
(一)内容：________________。
(二)技术要求：乙方完成的设计成果要符合现行的________行业相关标准、规范。
二、履行期限、地点、进度安排
(一)履行期限：____年____月____日至____年____月____日止。
(二)履行地点：_____________。
(三)进度安排：
1、提交________版成果资料时间：____年____月____日。
2、提交________版成果资料时间：____年____月____日。
三、合同价款及支付
(一)合同价款
本合同暂定含税总价为人民币____元(小写：￥____元)。
其中计费价款为____元/km(固定综合单价)，以实际完成工作量进行结算。
(二)合同价款的结算与支付
1、合同价款的结算：乙方完成合同约定的义务后，与甲方进行结算金额的确认，形成结算单据，并由乙方出具发票，按照以下第____种方式办理合同价款的结算。
(1)一次性结算：项目通过最终验收合格后，对合同价款进行一次性结算。
(2)按进度分期结算：按一定期间对项目进行检查，以双方确认的进度进行结算。双方约定：______________________________________。
(3)其他方式：_________________________。
2、合同价款的支付：甲方按照以下第____种方式支付合同价款。
(1)甲乙双方结算完成后，乙方提交结算证明文件和有效结算票据，向甲方提出付款要求。甲方在收到乙方提交的付款要求及有效结算票据后____个工作日内支付。
(2)其他方式：___________________________。
3、甲方按照乙方提供的下列账户信息资料，通过银行结算方式支付给乙方。乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
(1)收款单位：_________________。
(2)开户行：____________________。
(3)账号：______________________。
四、资料提交及期限
(一)甲方于合同签订后____日内向乙方提供以下资料：该项目的图纸及设计基础资料____份。
(二)乙方于____年____月____日前向甲方提供以下资料：_____________________。
五、利用合同价款购置的设备、器材、资料的归属
利用合同价款购置的设备、器材、资料的所有权按下列第____种方式确定。
1、归甲方所有。
2、归乙方所有。
3、其他约定：_________________________。
六、验收标准及方式
(一)乙方提交技术服务的形式：_____________________________。
(二)甲方对成果进行验收，验收方式采用会议评审的方式进行。
(三)验收依据：依据现行的________行业相关技术规范和标准。
(四)合同项目的保证期为____个月，自项目通过最终验收之日起计算。保证期间如发现质量有缺陷的，乙方应负责无偿修正、返工。
七、开发风险承担
(一)合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，导致开发失败或部分失败的，风险责任承担按下列比例确定。
1、甲方承担已发生费用的____%。
2、乙方承担已发生费用的____%。
(二)一方发现可能致使开发失败或者部分失败的情形时，应当及时通知另一方，并积极采取适当措施，以尽可能地减少损失，否则承担由此造成的扩大损失。
八、双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、有权对乙方的服务进行监督检查。
2、有权要求乙方按本合同约定完成并交付开发成果，乙方逾期不交付开发成果，在双方同意的延展期内仍不能交付开发成果的，甲方有权解除合同。
3、有权要求乙方合理使用合同价款。
4、有权要求乙方按照本合同约定提供相关的资料及文件。
5、有权要求乙方给予甲方必要的技术指导和培训，使甲方掌握开发成果。
6、乙方未按进度完成阶段工作的，有权暂停支付合同价款。
7、乙方将所承担的工作擅自转委托给第三方的，甲方有权拒付合同价款并单方解除本合同。
8、按照本合同约定支付合同价款。
9、按照本合同约定向乙方提供资料、文件及协作事项。
10、按照本合同约定进行验收，接受工作成果。
11、其他约定：_____________________________。
(二)乙方的权利与义务
1、有权要求甲方按照本合同约定提供资料及文件。
2、接受甲方提供的资料、文件、材料、样品等。发现甲方提供的资料、文件、材料、样品等不符合本合同约定时，应在接到上述资料、文件、材料、样品等后____天内，书面通知甲方改进或者更换，逾期未通知甲方改进或更换的，视为甲方提供的资料、文件、材料、样品等符合本合同约定。
3、乙方按照本合同约定交付工作成果后，有获得合同价款的权利。
4、应对甲方交给的资料、文件、材料、样品等妥善保管。在合同履行过程中，如果发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时书面通知甲方。工作完成后提交工作成果时应同时归还上述资料、文件、材料、样品等，未经甲方书面同意不得以任何方式留存、复制、泄露。
5、乙方在进入甲方场所时，须遵守甲方有关规定，如因违反甲方有关规定造成损失，责任由乙方承担。
6、未经甲方书面同意，不得将本合同约定乙方所承担的工作擅自转委托和分包。
7、乙方应当全面履行合同义务，接受甲方的监督检查。
8、乙方应当按照本合同约定交付技术开发成果。
9、项目通过最终验收后，乙方应当为甲方提供必要的技术指导和培训等相关的服务，使甲方掌握并熟练使用本合同项目下技术成果，费用由乙方承担。
10、其他约定：乙方在本合同履行过程中发生的健康、安全、环境事故，由乙方自行承担。
九、健康、安全与环境保护
与本项目相关的健康、安全与环境保护事宜应严格按照本合同执行，如乙方在提供服务时须进入甲方生产作业现场，双方应在签订本合同的同时，签订《HSE管理合同》，并作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十、保密及技术成果的归属
(一)乙方在履行本合同过程中产生的一切成果(包括但不限于专利、非专利技术、技术方案、软件等技术成果)，其所有权及知识产权归甲乙双方共有。
(二)甲方利用乙方提交的技术成果所完成的新的技术成果，其所有权及知识产权归甲方所有。
(三)因本合同或在本合同履行期间，乙方所获得的一切资料、信息及相关技术成果的所有权及知识产权归属甲乙双方共有。
(四)未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的技术背景资料及有关技术、数据、经营等信息应用于与履行本合同无关的活动，并不得对上述资料进行复制、引用和发表。
(五)对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式向第三人泄露，国家法律法规另有规定的除外。
(六)本合同的保密条款在本合同终止后，同样具有约束力。
(七)其他约定：_______________________________。
十一、保险
(一)双方应当按照国家有关法律法规的规定各自为其工作人员办理保险，并承担其费用。
(二)双方应当各自对其设备进行保险，并承担其费用。
十二、权利瑕疵担保
(一)因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯
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