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铝板施工合同范本1甲方：乙方：依照《_合同法》和_《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。第一条：工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围和内容4、单价和总价：按消防火...
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》和_《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，本着公平、公正的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严肃执行。
第一条：工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围和内容
4、单价和总价：按消防火灾报警设备点位计/点位(大写人民币 元整。该单价为合约包干单价，合约履行期间，除工程非施工原因延期6个月以上时间外，单价不作调整。
第二条：工期
1、开工： 年 月 日，竣工： 年 月 日。
2、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工者;
(2)因重大变更经建设单位同意顺延的;
第三条：付款方式
1、进场施工人员食宿问题由乙方自理，每个月根据乙方所完成实际工程量95%支付，抵扣之5%质保金在两年工程质保期到期一个月内一次性支付。
2、甲方概不预支一切工程费用，每月10日前上报甲方上月工程完成进度
3、甲方如因资金原因将工程款顺延一个月发放，应提前告知乙方，乙方须有能力承担一个月之费用的能力。
4、自动退场或自动终止协议退场的按完成的工程量50%结算工程量，余额作为赔偿罚没。
第四条：双方责任
(一)甲方责任：
1、为乙方提供施工图纸和相关文件一套。
2、负责与建设单位、监理单位联系和协商各项工作。
3、严格把好质量关，及时处理现场施工中影响工程质量的各种问题，组织乙方参与工程验收。
4、负责组织技术资料图纸会审及材料送检等工作。
5、负责工程款结算，向乙方支付工程款。
6、甲方有权维护乙方民工工资事项，如乙方拖欠民工工资而造成民工闹事的，甲方有权代付民工工资，并从工程款中扣除。
(二)、乙方责任
1、服从、听从甲方管理人员指挥，按甲方的总体进度合理安排施工。
2、负责和自带本安装工程所需一切工具、机具设备和施工技术人员的进场和施工，并做好开关前一切准备工作。
3、计划提供材料采购单给甲方，至少提前一周向甲方提交下一道工序的材料清单，并对甲方供应的材料进行核对，确认无误后方可使用。如甲方采购的材料不符合设计要求而甲方坚持使用，则产生的后果由甲方承担。
4、所有人员必须持证上岗，特殊工种必须持本人有效证件上岗。
5、参与图纸会审，以文字形式报项目部。
6、参与甲方竣工验收，提交绘制竣工图纸所需一切资料。
7、爱护甲方材料，通过计算认真套料，准确下料，如因粗心大意或错
8、认真阅读和分析图纸，因错误施工造成的反攻其一切损失和工期均由乙方负责。
9、负责配合甲方施工人员在合同范围内的放样工作。
10、施工过程中配合二装单位的吊顶、墙面施工，如因乙方原因对二装成品造成的破坏，损失由乙方承担。
11、凡乙方施工范围内产生的建筑垃圾，如开槽后的垃圾、废接头、废线管等均由乙方负责清理。
12、长度为50cm以上的线缆均不应视作废料，应妥善保管合理利用。
13、乙方应指派专人领取甲供材料，负责核对领取数量、型号并在领料单上签字确认。
16、乙方必须有足够的施工作业人员，密切配合各班组施工，不得在土建粉刷后进行开槽、打洞敷设线管等。因乙方施工人员不足而导致的各施工工序跟不上和工期拖延所产生的一切责任和后果均由乙方承担。
17、引线、机具耗材等辅料由乙方负责(包括二次装修在内)。且乙方对其所采购之材料质量负责，如若存在质量缺陷，甲方有权要求乙方无偿更换。
18、如中途遇工人闹事，甲方有权将该班组清场，并处5万 元以上罚款。
第五条：材料管理
1、甲供材料由甲方管理，统一堆放工地现场与仓库里，乙方由专人凭领料单(或出库单)经甲方施工员签字后领料施工。
2、领出的材料由乙方负责，当天未使用完的由乙方安排堆放保管，不得随意乱堆乱放，如若损坏遗失。由乙方负责。
第六条：质量与保修
1、乙方应严格按图纸施工，认真领会图纸含义，甲方根据国家验收标准和建筑设备安装工程质量管理有关规定组织验收，乙方按照施工图纸和变更联系单内容(如果有)，结合施工规范精心组织施工，确保工程质量。如施工中出现的一切工程质量不合格等均由乙方承担责任，并返工至全部验收合格。
2、施工中出现现场与原设计图纸有冲突的，因及时汇报甲方，经甲方项目经理确认后方可施工。
3、本合同保修期二年，保修期满后乙方不负维修。
第七条：安全生产
1、甲方对乙方承担的工程做好安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、乙方人员进场施工前，甲方安全员和乙方安负责人对职工进行安全教育和安全交底，未经教育者不准进入工地施工。
3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度，服从管理人员的指挥，做到生产必须服从安全。无证人员一律不准上岗，发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方，以便及时组织整改。
4、甲方安全员对施工现场安全具有监督和处理权，对违反安全生产规程的行为，有全力加以制止并提出整改措施，对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退，直至向项目经理建议终止承包协议。
5、对乙方人员违章操作造成死亡事故的，一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担，并且对违章行为进行罚款处理。
6、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
7、乙方不得在施工现场烧开水和生火做饭。否则按安全生产有关条例处罚。
第八条：治安管理
乙方必须了解职工的政治、思想、生活、工作状况。经常对职工进行沟通教育，遵守工地规章制度。未经甲方同意，不得聘用少数民族人员。确保本工程内职工持本人身份证，并上缴身份证复印件2张，个人相片4张，乙方应为其下现场施工人员统一办理意外伤害保险。不得打架斗殴，不明真相的物品被公安机关查扣者，罚款及刑事责任由乙方负责。施工现场严禁聚众闹事、严禁酗酒、严禁赌博。因治安问题而使公安、派出所罚款的均由乙方负责。
第九条：文明施工
1、乙方人员必须遵纪守法，讲究社会公德，穿着整齐，文明有秩。严禁烧电炉，严禁电线乱拉或乱接插座。
2、乙方人员严禁酒后进入工地，严禁在施工现场赤膊赤脚。
3、搞好与其他班组、施工单位和现场人员的关系和团结。
第十条：工期要求
乙方在施工中必须配备足够的技术力量和工具，无条件服从总体施工进度计划，如工期跟不上必须加人加夜班抢工期，无任何理由或借口予以拒接。因乙方原因延误工程进度按照每天圆处罚。
第十一条：奖罚
1、甲方根据图纸设计各种规格、型号、数量并经乙方报送的材料采购单供货乙方使用，按正常损耗考虑，如超出某种材料的5%(正常损耗除外)，超出部分按比例对乙方进行处罚。
2、故意浪费材料的除赔偿材料费外另罚款200～2025元。
3、按图纸尺寸和预算用量，最终未超出设计用量(在正常损耗范围内)且验收合格后，奖励人民币200～2025 元。
第十二条：合同变更及终止的约定
1、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。
2、本合同签定后，乙方应在一周内向甲方提供施工人员名录、进度及材料计划。
3、本合同签订后，乙方不得转包，发现转包，甲方有权立即终止合同。
4、在施工过程中，如乙方技术力量、人员不能符合或满足施工质量和进度要求，经甲方令其整改后仍不能满足要求时，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿相关的损失。
5、本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费增加的，超过的应按变更后的人工费追加和消减，经双方协商一致后签订补偿协议。
第十三条：其他事项
1、本工程属人工及辅材包干形式，在施工范围内不发生任何点工。
2、其他未尽事项按图施工，乙方应按相关施工规范、规程施工。
3、本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
4、质量保修金按工程总款扣除5%，保修期为2年;保修期满后无息返还保修金(以竣工验收之日起开始计算)。
本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方：________(甲方)
承包方：________(乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程项目：
工程名称：________
工程地点：________
人行桥油漆、塑胶贴面、电照等)
第二条 工程期限
开工日期：
竣工日期：
第三条：工程造价：执行________年市政定额和相关文件。
第四条 施工准备：
甲方负责施工区域的\'临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划。
乙方组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
第五条 工程质量：
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
本工程质量经双方研究要求达到：
由乙方提供的主要原材料必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。
甲方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送乙方和质量监督站。
甲方负责成品、半成品的试验检验，如果不合格乙方负责返工处理并承担由此造成的一切损失。
第六条 安全条款
乙方必须遵守国家关于工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员约法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝事故隐患，消灭一切人员伤亡事故。
施工中出现的任何安全及人生伤亡事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
乙方在施工前，应向甲方和监理工程师提出安全防护措施，经认可后实施。
第七条 违约责任
甲方责任：
工程中途停建，缓建或由设计变更及设计错误造成的停工，及时通知乙方，并采取措施弥补或减少损失。
乙方责任
工程进度不符合工期进度计划的按延误工期处罚。
未及时向甲方提供完整的竣工资料，可视违约，并按延误工期处罚，每拖延一天，支付违约金 ________ 元。
工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
第八条 工程价款的支付与结算方式
本工程为包工包料，按照20xx年的市政定额和相关文件进行结算。
上级部门要求按照工程总造价上交 的管理费由乙方支付，同时上交工程税金及定编费。
工程款支付按照筹备处付款方式按月实际进度支付进度款，全部工程完工，经甲方验收合格支付剩余 15% ，留 5% 作为质保金，一年内无质量问题下一年付清。
甲方每月按时对乙方进行月末验收，经项目部和公司质量、安全、生产、经营、计财部审核后作为付款依据。
第九条 竣工验收：
具备竣工验收条件，乙方按国家颁发现行的施工验收规范和质量检验标准，提供完整的竣工资料以及竣工验收报告，并发出竣工通知书，由甲方组织有关单位进行竣工验收。
甲方接到竣工验收报告日内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担自身原因造成修理的费用。
工程竣工验收通过后，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过验收的实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期
第十条 其它
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同条款履行完毕后，自行失效。
本合同一式六份，正本两份，甲乙双方各执一份，副本各自发给有关单位。
本合同未尽事宜，根据有关规定，甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
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甲方：
乙方：
为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼 铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、_颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、项目名称：___国电家园二期10/11#楼_
2、项目位置；国电家园二期南坊工地
3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。
4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元（按实际数量结算）。
第二条 付款方式：
1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。
2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70%。
3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期（一年）后无质量问题一月内无息全额支付。
第三条 双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
（2）甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时，工期顺延。
（3）甲方及其委托代理人（代建、监理单位，下同）可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。
（4）甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。
（5）甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。
（6）门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。
2、乙方的权利和义务
（1）乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。
（2）施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。
（3）乙方负责施工组织设计（或施工方案）和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。
（4）乙方应提供竣工验收技术资料，参加竣工验收。
（5）由于产品本身的质量（按正常的工序按装生产）造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。
（6）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方承担一切责任。
3、合同生效后，如无正当理由，违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。
第四条 合同工期
乙方备货期 日，加工安装期自 年 月 日起至 年 月 日止，合同工期总天数 天，（因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延）
第五条 门窗质量要求
1、产品质量应符合《GB11793。1——89》B2标准；安装符合《JGJ103———96》规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准，具体要求见附件。
2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容（无承诺时间则按照收到通知起48小时内）维修和更换。
3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。
4、乙方在发货、安装之前，应对所供铝合金窗的内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验，并出具检验证、合格证书。
5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后，由质检站、监理单位和施工单位协同验收，并办理竣工手续。
6、乙方在质量保修期（一年）内，按照有关法律、法规和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内，甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷（包括潜在的缺陷），乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。
第六条 其他事项
1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除（不可抗力除外）应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交临沂仲裁委员会仲裁。
2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
4、本合同一式四份，双方各执两份，附件同样有效，未尽事宜可进行补充。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
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甲方：
乙方：
根据国家有关规定，甲方委托乙方承担本工程的安装任务，为明确责任和权利，经双方友好协商，达成如下条款，以便双方共同遵守：
一、工程项目名称：
二、工程地点：
三、工程承包方式：包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
四、安装工作内容：
1、玻璃幕墙、石材幕墙(除开启扇、玻璃合片及玻璃付框粘接加工由工厂完成外，其它均由乙方现场完成)：其中包括钢龙骨的加工制作，组焊、龙骨安装、横竖框加工、防火保温安装、板块安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等，一切与幕墙安装的相关作业，直至竣工验收。
2、铝板幕墙安装(铝材除开启扇加工由工厂完成外，其它均由乙方现场完成)：其中包括钢龙骨的加工制作，组焊、龙骨安装、防火保温安装、铝板安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等，一切与幕墙安装的相关作业，直至竣工验收。
3、铝合金格栅、铝合金窗(铝材除开启扇及铝合金格栅组装加工由工厂完成外，其它均由乙方现场完成)：其中包括连接件安装、铝框安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等一切与铝合金格栅、铝合金窗安装的相关作业，直至竣工验收。
4、雨棚：其中包括连接件安装、玻璃安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等一切与雨棚安装的相关作业，直至竣工验收。
5、其它内容：以上安装包含所有的钢龙骨现场加工、搭设库房及材料现场卸货、垂直水平运输、材料保管、二次以上搬运等。
五、安装费用单价及总价：
注：具体施工项目单价组成见附表1
1、以上价格含多次搬运及水平、垂直运输费用。
2、以上单价含税金，乙方向甲方开具有效的工程发票。
3、本工程面积约m2，暂定总价为￥ 元(大写 元整)，工程竣工后按实际面积结算。
4、本工程施工过程中发生的点工按/工日计。
5、本工程施工过程中所用安全帽、工作服须统一甲方标志，安全帽、工作服由甲方提供，乙方承担费用( 元/人)。
双方职责和义务：
甲方义务、职责：
1、免费提供安装所需的存放材料和设备用地。
2、免费提供施工所用的电源接驳点及水、电费。
3、免费提供仓库。
4、免费提供施工所用的脚手架及吊篮。
5、免费提供施工图。
6、免费提供安装过程中使用材料和施工人员的垂直运输。
7、负责与总包协调，提供测量用基准点，基准线。
8、负责联系向乙方作全面技术_底，负责联系质监部门对乙方的安装质量进行检查。
乙方职责和义务：
1、严格按图纸按设计要求，保质、保量、保工期完成施工任务，工程完成后自行清洁一次。
2、现场情况与设计图纸不相符合时，必须征求甲方同意，根据甲方的修改凭证才能修改。
3、乙方安装过程中应做好施工记录，自检报告。乙方必须建立现场管理体系,“一长四员”即一名安装队长，四名现场管理人员(技术员、安全员、质检员、材料员)。
4、凡不符合规范要求的产品全部拒收。
5、乙方应对运至现场的材料，配件等严格保管。由于乙方原因，丢失与损坏材料由乙方双倍赔偿。
6、在安装过程中由于乙方原因发生的所有人身、安全事故由乙方负责。
7、施工所用一切工具由乙方负责。
8、乙方应无条件负责玻璃、钢材、铝材等材料到达现场的卸货及二次以上搬运工作。
9、甲方负责乙方施工人员施工现场的意外险，乙方负责给现场工人办理危险作业人员保险。
10、现场工人吃住由乙方自理。
六、付款方式
1、乙方每月25日报本月已完工程量至甲方项目部，甲方经审核后于次月15日前按乙方完成工程量的85%付款(其中龙骨安装完成—40%、防火保温及板块安装完成—40%、剩余全部完成—20%)。工程正式验收合格后付至已完成工程量的90%，竣工决算后付至竣工决算的95%，2年缺陷保证期没发生质量问题归还质保金5%。
2、乙方向甲方请款的同时须提供等额的有效发票。
七、施工验收：
1、本工程质量要求达到“鲁班奖”的标准。
2、按甲方施工图、施工说明、国家现行有关规范及甲方工地技术人员要求施工，工程验收严格按照国内规范进行，如有不符合规定而令甲方、总包、业主或质监部门不满意处，乙方应当即返工直至验收满意为止。
3、本工程须高度重视防治渗漏问题，凡由于乙方原因发生渗漏问题，将给予每处(点)人民币1000 元处罚并负责因此引起的一切损失。
八、工程期限：
1、本工程开工日期：年 月 日。
2、本工程竣工日期：年 月 日。
3、乙方应积极配合甲方的施工进度，如涉及工程施工过程中有加班赶工期想象，乙方应全面响应甲方，必需保证人员、机具满足现场需求。加班等费用已包含在上述综合单价中。
九、工期变更：
甲方对本工程有随时变更计划及增减工程量的权利，乙方不得有异议。对增加数量项目，以本协议收费单价标准计算，协议未注收费标准时，待完工后由双方另行商议，乙方不得以此为由影响工程进度。
十、材料保管、使用及成品的保护：
1、甲方材料进场后，乙方应做好签收手续并负责保管，实施24小时值班制度。如果材料丢失将按价双倍赔偿。
2、对于玻璃易损材料，乙方不得超过损耗;石材不超过损耗;铝板不超过损耗。乙方应妥善保管安置并加以可靠的产品保护，在施工过程中应避免损坏，除发生正常的损坏现象，超过甲方规定的损耗的，将由乙方双倍赔偿因此造成的损失。
3、对于安装完成之成品，验收前乙方应派人看护，避免损坏。
4、乙方在施工过程中不得损坏其他工程队的产品，否则造成的后果由乙方自行承担。
十一、工程承包管理细则：
1、工地内一切搬运和杂费由乙方负责。
2、本协议一旦签定，实施期间不论物价、工资如何波动，均由乙方完全承担，不得向甲方要求加价或补贴。
3、乙方须按照甲方要求准时参加项目协调会，协助甲方商议工程进度。要求乙方服从公司的各项管理制度，如出现多次或重大违反管理制度的行为，项目部有权直接处罚乙方。
4、乙方应报出材料用量计划及要求材料进场的时间，以便将材料放置在安全地点，做好看管工作。乙方负责现场的施工图纸审核，如图纸错误，造成材料损失超过甲方给予的损耗量，乙方承担因图纸错误造成损失的30%，损失的费用由余下工程款中扣除。
5、防火棉及保温棉需放置室内并用木枕垫底，做好保护以防潮湿。
6、乙方必须遵守一切工地守则，任何未经有关负责人允许而擅自携带材料离开工地者，一律以盗窃论处。严重者交公安机关处理。
7、钢铁烧焊时，必须持证上岗，并采取足够的安全保护措施，若因烧焊火花引起破坏或失火，损失由乙方负责。
8、在工程实行期间，若因工程实际需要须增加工人或加开夜班，乙方应即照办，费用均由乙方负责。
9、乙方在施工过程中应严格遵守甲方及工地总承包公司的安全操作规程，若因违章操作而发生安全事故，损失与后果由乙方自行承担。
10、乙方须办理务工证，居住证及其他用工手续，自行按时交费，禁止无证用工若私下雇用发生任何事故，乙方应负全部责任。
11、乙方所用的员工必须严格遵守国家的和工地管理制度，如因乙方管理不当造成的各项工程罚款均由乙方承担。如发生打架斗殴等违法事件，甲方将保留向乙方追索所带来的其他一切损失。
十二、保修期限：
自本工程全部竣工经业主验收合格之日起，由乙方保修期为(5)年。在保修期内，若因安装不妥或施工不良导致损坏，应由乙方负责无偿维护。(除人为原因)
十三、如乙方在施工过程中不履行甲方要求的施工质量、施工进度及有关规定，甲方有权终止协议，由此造成的一切损失由乙方负责。本工程按月实行综合检查考评制度，根据考评结果给予相应奖励或处罚。
十四、不可抗力：
除人力不可抗拒的因素使双方不能完全执行条款时，在提供文件验收后，免除责任方。
十五、违约：
1、甲、乙双方若违约，双方协商解决，如协商不成功，按照国家法律和上海市有关规定执行。
2、本协议壹式两份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。自签字之日起正式生效，工程验收保修期满，经济手续完成后此协议终止。
十六、其它：
甲方：
乙方：
日期：
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发包方：________________（甲方）
承包方：________________（乙方）
甲方现将苏州阳山工业园机电一体化机械制作项目3#厂房和山东省峡山滨海产业园钢结构工程和义务，经甲乙双方协商，特订立如下条例，便于双方共同遵守。
一、承包方式：劳务清包（人工费、机械费、辅助材料费，現场水、电费，临时设施费，风险费，利润）
二、包工内容：
劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求，工期必须及时完成。
三、工程款结算办法：
钢结构安装750 元一吨，暂定2300吨（最后按实决算），暂定工程款为壹佰柒拾贰万伍仟 元整。此综合单价包括：人工费、机械费、辅助材料费，現场水、电费，临时设施费，风险费，利润。
四、付款方式：
1、埋件结束支付工程款5%。计人民币86250 元。
2、主构件吊装完成，并验收合格，付至工程款的40%。计人民币690000 元。
3、次构件全部完工及补漆、场地清理等结束付到35%。计人民币 元603750 元。
4、验收合格，决算后全额支付。
五、施工质量要求：
1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。
2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。
3、乙方要记好施工自检记录，每2天将记录清单上交甲方存档。
4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。
5、甲方（和公司）的检查记录作为奖罚的依据。
六、施工进度：
1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度，必须在规定的期限内完成所布置的任务，只能提前，不得延期，否则重罚，直至除名。
2、乙方在规定的时间内完成甲方布置的施工任务，属于甲方供料不及时，甲方承担责任。
七、安全：
1、乙方人员进入甲方施工现场前，接受甲方的安全强化培训后方可上岗，必须遵守甲方的各项安全操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教育，每七天上交甲方一份安全记录清单。
2、安全目标：不得出现重大安全事故，300 元以内的工伤事故不得超过2次。
3、对出现的工伤事故，由乙方自己承担。
4、对违章者作业，警告处分，不戴安全帽、安全带作业的，停工处理并罚款20 元每人/每次，屡教不改者禁止进入工地。
八、乙方视同甲方为一家，珍惜甲方的材料，爱护机械设备。现场材料归类堆放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按1、5倍的工资支付甲方。乙方必须服从甲方合理性的规章制度，应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物，不准打架斗殴，若出现此情况，乙方应承担甲方对肇事者（班组）的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款，情节严重者送派出所处理。对于打架斗殴者（班组），不论谁是谁非最低均罚款500 元/次。
乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排，不能私自烧电饭锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施，违者按100 元/次进行处罚，工地现场不能乱倒饭菜，垃圾到指定地点堆放，确保工地、宿舍整洁卫生。
九、其它事宜：
未尽事宜协商解决。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：（盖章）
_______年_______月_______日
乙方：（签名）
_______年_______月_______日
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：河北省北戴河管理局新建暑期休养用房断桥铝合金门窗工程工程地点：秦皇岛北戴河鹰角路7号
工程内容：综合服务楼、新建正省休养用房A#、B#楼、副省休养用房(1#-5#)楼外围门窗工程
工程承包范围及方式：包工包料
承包范围：断桥铝合金窗、断桥铝合金门、隐形纱窗制作、安装承包方式：包工包料质量标准：合格
二、合同价款：
注：以上工程面积为图纸面积，以最终实际发生面积数为准，工程单价一次性包死，无论材料上浮与下调，工程暂估价为：1333860元(大写：壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整)。结算价=竣工后的实际施工面积(门、窗框外皮尺寸确认)X固定单价，以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准;隐形纱窗数量为暂估，以最终实际发生数量为准。
1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用，含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等(不含现场施工土建配合费，不含窗的清洁费。)
2、如遇下列情况，合同单价调整：
因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化;
选用的门窗分格图发生变化;
新增的项目;
其它前期双方未商定事项。
三、分承包工程付款方式：
1.合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款;
2.窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款;
3.固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%;
4.工程结算完成后付至工程结算总价的95%;
5.剩余工程结算总价的5%为工程质保金，保修期为一年，保修期满一年后一次性付清(无息)，保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。
四、分承包工程工期：
施工进度按照总包项目部及甲方要求，严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行，不得延误，现场土建不具备条件的情况下不计算在内，乙方因自身原因不能按要求的工期完工，每延误一天，按200元罚款。工期超过10天，甲方有权终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。
五、双方施工现场代表：
乙方在施工中必须接受甲方、建设单位、监理等单位现场代表的监督检查，出现问题及时整改，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙项必须赔偿由此造成的各方损失。监理单位现场代表：赵峥甲方现场代表：张新全乙方现场代表：张玉胜13803350034。
六、分承包工程质量要求：
乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求(门窗技术要求)完成所承包工程，质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准，甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。
七、安全生产文明施工要求：
1、乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定，服从总包单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责，甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的`各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
2、乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，做到文明施工，三清六好，否则，甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失，乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
3、乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施，防止或减少对环境的污染，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
八、成品保护：
乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作，由于保护不利造成的损失由乙方负责，造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏，乙方通知甲方予以协调，由责任方负责维修或分承包方修复，由责任方承担费用。
九、工程保修规定：
工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后，进入保修期，所承包工程保修期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留，保修期结束无质量问题后一次性付清(无息)。保修期内，乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修，否则，甲方有权安排维修事宜，费用从乙方保修金中双倍扣除。
十、劳动保障：
乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何理由拖欠工人工资，如果乙方未结清工人工资，甲方不负担任何责任，若因此给甲方造成损失，均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失，均由乙方负责。
十一、门窗技术要求：
(一)断桥铝合金门窗
1.型材：采用天津佰亿(大邱庄)60B系列断桥铝，表面静电粉末喷涂，国产尼龙隔热条，外麻面内光面，颜色：按照确认样品验收。
2.配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。
3.玻璃：均选用6+12A+6mm外片LOE-E玻璃，落地窗下亮玻璃双钢化处理，门扇玻璃双钢化，单块玻璃面积超过平米双钢化。
4、窗开启方式为外开，固定玻璃内上，窗开启部分加装转向材，内装隐形下拉式隐形纱窗，门全部为外开门。
5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条，窗扇玻璃外侧打耐侯胶，内侧塞三元乙丙胶条。
6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充，保证弹性连接，窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶，窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。
十二、其它：
1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。
2、乙方进场时，乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证;仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料，并对所供材料质量负责。
3、乙方负责窗的三性能检测，在甲方、监理监督下由乙方报送，费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。
4、计算规则：门、窗框外皮尺寸确认。
5、甲方提供水电接点，费用由施工单位承担。
6、机械设备：自带。
7、现场文明施工：按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工，并接受总包项目部的监督、指导。
8、消防：执行国家相应标准。
9、劳动力人员保证：根据工程需要安排劳动力，保证工程顺利进行。
10、本承包任务范围内无任何零用工签证，本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。
11、本合同一式十份，甲方八份、乙方两份，双方签字盖章后生效;本合同自保修款结清后自动终止。
12、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时提交工程所在地法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
